# Webgewerk — Was zu tun ist

Stand 19.08.2026 · zusammengeführt aus der Aufgabenliste vom 17.08. und der Terminliste aus dem Konzept. Diese Fassung ersetzt beide.

Jede Zeile hat einen Verantwortlichen und eine Frist. Was beides nicht hat, steht nicht drin.

Farben in diesem Dokument:

- Schwarz — geprüft und entschieden.

- Rot — offen, muss besprochen werden, oder nicht optimal.

- Blau — im Gespräch vom 16./17.08.2026 neu hinzugekommen.

K = Kira · Y = Yannik · K+Y = beide · C = Claude

# Der Anker: Tag 1

Tag 1 ist der Tag, an dem der erste Check übergeben wird. Vorgeschlagen: Mo, 05.10.2026. Tag 90 ist dann Sa, 02.01.2027. Alle Fristen im Vorlauf hängen an diesem Datum — wird es verschoben, verschieben sich alle mit. Deshalb steht es selbst als erste Aufgabe in der Liste.

Ein zweiter Anker ist die Gewerbeanmeldung (Fr, 28.08.2026). An ihr hängen die ELSTER-Frist und die Frist für den Befreiungsantrag bei der Rentenversicherung.

# Bis Freitag, 21.08.2026 — Entscheidungen, keine Arbeit

Nichts hiervon kostet mehr als ein paar Minuten. Alles hiervon hält etwas anderes auf.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Ladungsfähige Anschrift festlegen und in absender.json eintragen — blockiert alles: ohne sie trägt jeder Check einen roten Sperrbalken (§ 5 DDG). Elf fertige Pakete warten nur darauf |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Entscheiden, welche Telefonnummer gilt — zwei im Umlauf: 0152 01560005 und 0162 3242260. Auf einem gedruckten Blatt ist eine falsche Nummer der teuerste Fehler |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Klären: Betreuung 69 € oder 59 € im Monat — im Konzept stehen 69 €, am 17.08. fiel die Zahl 59. Bestätigen, bevor sie auf ein Angebot kommt |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Tag 1 als festes Datum setzen — Vorschlag: Montag, 05.10.2026 — Tag 1 ist der Tag, an dem der erste Check übergeben wird. Jede Frist weiter unten hängt daran. Ohne Datum ist „Vorlauf“ kein Termin, sondern eine Hoffnung |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Verfügbare Wochenstunden, feste Tage und Uhrzeiten schriftlich festhalten — ohne diese Zahl ist die Wirtschaftlichkeit nicht rechenbar und der 90-Tage-Plan nicht planbar. Der wichtigste offene Punkt des Konzepts |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Termin mit der Rechtsberatung in der Familie vereinbaren — mit festem Datum im Kalender — unentgeltliche Hilfe hat keine Rechnung und deshalb keinen Druck. Sie ist das Erste, was liegen bleibt |
| ☐ | K+Y | 21.08. | Vier fertige Befunde freigeben: Sander-Bau, Lindam, Merzenich, Labau — die Pipeline reproduziert alle vier. Nur die Freigabe steht aus |
| ☐ | K | 21.08. | Die zwei Selbstbeschreibungen schreiben, je ein bis zwei Sätze — solange sie fehlen, steht auf der eigenen Seite Platzhaltertext — Prüfpunkt 15, an der eigenen Seite gerissen |
| ☐ | Y | 21.08. | DPMA-Markenrecherche auf entgegenstehende Marken — 30 Minuten, und sie muss vor die Gewerbeanmeldung. Danach ist der Name teuer zu ändern |
| ☐ | C | 21.08. | Check-Vorlage korrigieren: sie trägt Yanniks Namen mit Kiras Mailadresse — steht seit dem Konzept-Check offen und ist in keiner Aufgabenliste je aufgetaucht. Auf einem gedruckten Blatt ist das derselbe Fehler wie eine falsche Telefonnummer |

# Bis Freitag, 28.08.2026 — Gründung anstoßen

Alles mit Vorlauf bei Ämtern, Versicherern und Banken. Was hier liegen bleibt, verschiebt Tag 1.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K+Y | 28.08. | Schriftlicher GbR-Gesellschaftsvertrag — Gewinnverteilung, Geschäftsführung, Kündigung, Ausscheiden — und ausdrücklich: was mit laufenden Kundenverträgen passiert, wenn einer geht |
| ☐ | K+Y | 28.08. | Gewerbeanmeldung je Gesellschafter beim Gewerbeamt der Wohnsitzgemeinde — setzt die Uhr für ELSTER und für die DRV-Fristen weiter unten |
| ☐ | Y | 28.08. | Domain webgewerk sichern und geschäftliche E-Mail einrichten — Stand 13.08.: webgewerk.de ist registriert und geparkt, webgewerk.com frei. Bei denic.de/webwhois nach dem Halter fragen |
| ☐ | K+Y | 28.08. | Wovon wir im ersten Jahr leben — schriftlich, mit Betrag und Monaten — das Neugeschäft bringt im ersten Jahr 21–44 € je Arbeitsstunde. Wer das nicht vorher weiß, hört nach dem dritten Kunden auf |
| ☐ | Y | 28.08. | Vermögensschaden-/IT-Haftpflicht: drei Angebote einholen und abschließen — 300–700 €/Jahr. Bei unbeschränkter Privathaftung (§ 721 BGB) nicht optional |
| ☐ | Y | 28.08. | Steuerberatung: § 19 UStG beibehalten oder verzichten — muss vor dem ELSTER-Fragebogen entschieden sein — der Verzicht bindet fünf Jahre |
| ☐ | Y | 28.08. | Separates Konto für die Steuerrücklage einrichten — 30 % jeder Einnahme — zwanzig Minuten. Später kostet es die Liquidität, die nicht da ist |

# Bis Freitag, 11.09.2026 — Recht, Datenschutz, Unterlagen

Das Papier, ohne das der erste Check das Haus nicht verlassen darf.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Y | 11.09. | Vertrag und AGB vorformulieren und prüfen lassen — Abnahme mit Rügefrist und Eskalation, Mahnwesen, Rechte an übernommenen Texten, Herausgabe bei Vertragsende |
| ☐ | Y | 11.09. | § 7 UWG und die DSGVO-Kette bis Anthropic an eine Fachstelle geben — falls die Familienberatung dort nicht zu Hause ist. Beides sind Spezialgebiete, und beides trifft uns ab dem ersten Anschreiben |
| ☐ | Y | 11.09. | Art.-14-Datenschutzhinweis als Beilage zum Check formulieren — wir verarbeiten Daten über Betriebe, die uns nicht gefragt haben. Der Hinweis gehört auf dieselbe Sendung |
| ☐ | K | 11.09. | Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten anlegen (Art. 30 DSGVO) — eine Tabelle, kein Projekt. Sie muss existieren, bevor die erste Betriebsliste gefüllt wird |
| ☐ | K | 11.09. | Claude-Tarif prüfen: liegt ein Vertrag nach Art. 28 DSGVO vor, und was kostet der kommerzielle Tarif? — die Produktion läuft über Claude. Ohne diesen Vertrag ist die Kette bis Anthropic nicht geschlossen |
| ☐ | K+Y | 11.09. | Betriebsliste mit Sperrlisten-Spalte und Wiedervorlage sowie das Zeitprotokoll anlegen — die Sperrliste ist eine Pflicht, kein Komfort: Wer einmal Nein gesagt hat, wird nie wieder angeschrieben |
| ☐ | K+Y | 11.09. | Von den gezeigten Arbeitsproben schriftliche Zeigeerlaubnis einholen — zwei Sätze per Mail. Ohne sie wird nichts gezeigt |
| ☐ | Y | 11.09. | Wettbewerberpreise belegen: sieben Angebotsseiten, Preis und Abrufdatum, Screenshot — rund eine Stunde. Danach steht fest, ob wirklich IONOS und STRATO der Hauptgegner sind — oder die zehn Anbieter aus der Wettbewerbsanalyse |
| ☐ | Y | 11.09. | Die 15 % Minderung und den Einbehalt der Anzahlung prüfen lassen — beides steht im Konzept 4.2 als Vorschlag, nicht als geprüfte Klausel. Gehört in denselben Termin wie Vertrag und AGB |
| ☐ | Y | 11.09. | KSK-Aufnahme klären: kommt sie in Frage, und droht eine rückwirkende Beitragsnachforderung? — im Konzept 13.5 als Unsicherheit vermerkt, in keiner Aufgabenliste je aufgetaucht. Rückwirkend kann das teuer werden |

# Bis Freitag, 25.09.2026 — an ein Amt gebunden

Diese Frist läuft nicht ab unserem Kalender, sondern ab der Gewerbeanmeldung.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K+Y | 25.09. | Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über ELSTER einreichen — einen Monat nach der Gewerbeanmeldung fällig. Setzt die Entscheidung zu § 19 UStG voraus |

# Bis Freitag, 02.10.2026 — die letzte Woche vor Tag 1

Ab hier wird nichts mehr entschieden, nur noch fertiggestellt.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K | 02.10. | Eigene Website fertigstellen und den eigenen Katalog bestehen — in allen Punkten, die wir selbst steuern — Impressum und Datenschutz mit Anschrift, Selbstbeschreibungen einsetzen, Sperrbalken entfernen. Wer fremde Seiten misst, muss die eigene bestehen |
| ☐ | K | 02.10. | Pflegebereich und Kontaktformular auf echtem Hosting testen — vor allem, ob der Mailversand ankommt — entschieden und gebaut am 19.08. (studie/pflege). Lokal nicht prüfbar: mail() gibt es im Container nicht |
| ☐ | K | 02.10. | Bauanleitung schreiben, damit die Produktion nicht an einer Person hängt — derzeit kann nur Kira produzieren. Fällt sie aus, steht alles |
| ☐ | K | 02.10. | Preis für einen halben Tag Fotoaufnahmen festlegen und den Fotografen fragen, ob er genannt werden will — Anhaltspunkt: vier bis fünf Stunden zu 70 € |
| ☐ | K+Y | 02.10. | Eine belastbare Zahl zum Fachkräftemangel im Handwerk suchen — nützlich fürs Gespräch, aber nicht mehr die Grundlage — der Betrieb rechnet selbst (Konzept 3.1) |
| ☐ | K | 02.10. | Barrierefreiheit: Betroffenheit nach dem BFSG klären — muss vor dem ersten Angebot feststehen, sonst wird sie zur Nachforderung |
| ☐ | K+Y | 02.10. | Google-Unternehmensprofil für Webgewerk anlegen — Prüfpunkt 14 verlangt von Kunden, dass Profil und Website übereinstimmen. Wir haben keins |
| ☐ | K+Y | 02.10. | Einwandbehandlung ausarbeiten — die drei Einwände stehen als Entwurf im Konzept 4.4 — verfeinern statt neu anfangen |
| ☐ | K | 02.10. | Screenshots einmal auf einem Rechner ohne Netzsperre prüfen — im Container entstehen sie nur bei HTTP-Seiten, also bei 2 von 11 |
| ☐ | K | 02.10. | Overpass-Live-Abruf testen — die Container-IP ist gesperrt. Der Weg über overpass-turbo.eu funktioniert und ist geprüft |
| ☐ | C | 02.10. | Feld „gruende“ in die Pipeline: ein bis drei individuelle Gründe je Betrieb, jeder mit Beleg — erscheint im Dossier und im Anschreiben, nie auf dem gedruckten Check |
| ☐ | C | 02.10. | Auswahlregel zweistufig umsetzen — erst filtern, was das Paket behebt, dann nach Schweregrad sortieren |
| ☐ | C | 02.10. | Platzhalter auf Unterseiten finden — die Handfunde „mehr als ?? Jahren“ (Apeler) und „(Bild in Beratungssituation)“ (Maler Manufaktur) fehlen der Pipeline bisher |
| ☐ | C | 02.10. | Kostensatz für Prüfpunkt 7 ein zweites Mal belegen — § 33 DDG nennt einen Bußgeldrahmen bis 50.000 €. Die Quelle liegt vor — aber die Zahl geht auf ein Blatt, das ein Meister in die Hand bekommt |
| ☐ | C | 02.10. | Entscheiden: lokale Ladezeitmessung oder Googles PageSpeed-API — der Satz „Google bewertet über 4 Sekunden als schlecht“ trägt nur, wenn die Zahl auch von Google kommt |
| ☐ | C | 02.10. | Die drei überholten Konzeptfassungen löschen oder als überholt kennzeichnen — vier Dokumente im Umlauf waren der Grund für drei verschiedene Prüfkataloge |

# Tag 1 bis Tag 90 — Mo, 05.10.2026 bis Sa, 02.01.2027

Gemessen wird eins: Wie viele antworten? Die Antwortquote des Kanals ist bis heute ungetestet — Stichprobe eins.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K+Y | laufend ab 05.10. | Ist-Zeit je Check mitschreiben, ab dem allerersten — der Weg von zwei Stunden auf 45 Minuten verdoppelt den effektiven Stundensatz. Eine Preiserhöhung um 500 € täte das nicht |
| ☐ | K+Y | jede Woche ab 05.10. | Fester Termin, 60–90 Minuten, Kennzahlen eintragen — fester Tagesordnungspunkt: Stimmt der Prüfkatalog im Code noch mit Anhang A überein? |
| ☐ | K+Y | 06.11. | Die ersten 20 Checks übergeben, in Touren zu fünf Betrieben — einzeln ausgefahren wäre die persönliche Übergabe mit dem Zeitziel unvereinbar. Gebündelt fällt die Fahrzeit je Check auf zwölf Minuten |
| ☐ | C | 06.11. | Prüfpunkte 1–5 und 11–13 automatisieren, Google für Jobs als Prüfpunkt aufnehmen — solange das von Hand läuft, ist das 45-Minuten-Ziel je Check nicht erreichbar |
| ☐ | K+Y | 27.11. | DRV-Statusklärung § 7a SGB IV und Befreiungsantrag § 6 Abs. 1a SGB VI stellen — drei Monate nach Aufnahme der Tätigkeit — danach wirkt der Befreiungsantrag nicht mehr rückwirkend |
| ☐ | K+Y | 02.01. | 40 Checks insgesamt übergeben — die zweite Hälfte erst, wenn die Ist-Zeiten der ersten zwanzig ausgewertet sind |
| ☐ | K+Y | 02.01. | Drei Pilotkunden gewinnen, versetzt starten mit rund zwei Wochen Abstand — damit die Auswertung von Projekt 1 vor dem Baubeginn von Projekt 2 steht |
| ☐ | K | 02.01. | Ist-Zeit je Projekt nach Arbeitsschritt erfassen, Projekt 1 auswerten bevor Projekt 2 beginnt |
| ☐ | K | 02.01. | Nach Projekt 3: Produktionsvorlage ableiten und entscheiden, ob Paket S bleibt — beworben wird „ab 990 €“, verkauft werden soll M. Entweder S streichen oder auf einen Umfang zuschneiden, den es zu dem Preis wirklich gibt |
| ☐ | K+Y | 02.01. | Zweiter Kanal: Betriebe ohne Website ansprechen — erst ab dem 21. Check, damit sich die Kanäle in der Auswertung nicht vermischen |

# An ein Ereignis gebunden — spätestens Sa, 02.01.2027

Diese vier haben keinen Kalendertermin, sondern einen Auslöser. Der Auslöser kommt zuerst, das Datum ist die Notbremse.

|  | Wer | Bis wann | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K | vor dem ersten Betreuungsvertrag, spätestens 02.01. | AVV-Vorlage für Betreuungskunden erstellen (Art. 28 DSGVO) — wir bekommen Zugang zu Hosting und Postfach des Kunden. Ohne AVV ist das nicht zulässig |
| ☐ | Y | vor der ersten Rechnung, spätestens 02.01. | E-Rechnungs-Empfang und revisionssichere Ablage einrichten — der Empfang von E-Rechnungen ist Pflicht, unabhängig von der eigenen Größe. Ablage nach § 147 AO |
| ☐ | K+Y | vor dem ersten Livegang auf Kundendomain | Verfahren für den Domainumzug einmal an einer eigenen Domain durchspielen — das ist der riskanteste Schritt im ganzen Projekt: Wer beim Umstellen die MX-Einträge abräumt, macht einen Betrieb unerreichbar (Konzept 7.1) |
| ☐ | K+Y | am Tag der ersten Absage | Sperrliste zum ersten Mal benutzen — wer einmal Nein gesagt hat, wird nie wieder angeschrieben. Die Zeile existiert, damit es beim ersten Mal nicht vergessen wird |

# Aus der älteren Liste herausgefallen — und warum

Damit niemand die alte Fassung sucht und die Zeilen vermisst.

- Formulardienst mit EU-Serverstandort und AV-Vertrag auswählen — erledigt am 19.08.: Wir nehmen keinen Formulardienst. formular.php liegt beim Kunden, die Anfrage geht direkt in sein Postfach — kein weiterer Anbieter, kein weiterer AV-Vertrag.

- Entscheiden, was der Kunde selbst bedienen kann — drei Wege stehen zur Wahl — erledigt am 19.08.: entschieden und gebaut. Markierte Stellen im HTML, ein Pflegebereich mit Passwort. Übrig bleibt der Test auf echtem Hosting — der steht jetzt im Block bis 02.10.

- Termin mit der Rechtsberatung (ohne Datum) — steht weiter drin, aber jetzt mit Frist: ein Termin ohne Datum ist kein Termin.

# Erledigt

- 19.08. — Pflegebereich und Kontaktformular entschieden, gebaut und geprüft (studie/pflege)

- 19.08. — Anschreiben führt mit der belegten offenen Stelle statt mit einem Mangel

- 18.08. — Wettbewerbsanalyse: zehn Anbieter mit dem eigenen Katalog gemessen

- 17.08. — Konzept überarbeitet: Webgewerk, Preisliste, 19 Prüfpunkte, Hosting beim Kunden

- 17.08. — Abnahme mit Rügefrist und Eskalation geregelt

- 17.08. — Verfahren für den Domainumzug samt MX-Sicherung ausgearbeitet

- 17.08. — Sperrliste, Anlassfilter, Löschfristen, Gründe je Betrieb aufgenommen

- 17.08. — Kein zweiter Anruf; Wiedervorlage nur mit neuem Messergebnis

- 17.08. — Betriebe ohne Website: eigener kurzer Einstieg statt Ausschluss

- 17.08. — Fotos und Texte als Zusatzleistung, Fotograf ohne Provision

- 17.08. — Kapitalbedarf vollständig beziffert: 995–1.764 €

- 16.08. — Konzept-Check: 43 Befunde in zwei Durchgängen

- 15.08. — Impressum und Datenschutz als eigene Seiten, Stil geteilt

- 14.08. — Fehlendes viewport-Meta auf der eigenen Seite gefunden und behoben

- 13.08. — Firmenname entschieden: Webgewerk

- 12.08. — Pipeline reproduziert alle vier von Hand erstellten Befunde

- 12.08. — Elf Pakete erzeugt, je fünf Dateien